## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Modelo de Negócio para uma Biblioteca
INTEGRANTES
Amanda Christine Do Carmo Linhares
Luiz Henrique Rubioli Costa
Guilherme Linhares Rocha
Joice De Melo Silva
Frederico Schirmer Marçal
Rômulo Gonçalves Medeiros
Moises Meireles
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 50 | 40 | Luiz Henrique Rubioli Costa | 0 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 49 | 23.5 | Frederico Schirmer Marçal | 0 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 15 | 24 | Guilherme Linhares Rocha | 0 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 23 | 12 | Joice De Melo Silva | 0 | Concluído
| Etapa #6 | 12 | 0 | Rômulo Gonçalves Medeiros | 0
|  |  |  | Moises Meireles | 0

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Modelo de Negócio para uma Biblioteca
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2022-02-14 | 2022-03-06 | Realizada etapa 1 | Feito
2 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | Realizada etapa 2 | Feito
3 | 2022-03-28 | 2022-04-17 | Realizada etapa 3 | Feito
4 | 2022-04-18 | 2022-05-08 | Realizada etapa 4 | Feito
5 | 2022-05-09 | 2022-06-05 | Realizada etapa 4 | Feito
6 | 2022-05-30 | 2022-06-19
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+20
Início = [Início, row above]+21

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-03-07
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-03-08
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-03-09
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-03-10
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-03-11
2022-03-12
Modelo de Negócio para uma Biblioteca | [7 empty] | 2022-03-13
2022-03-14
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-03-15
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-03-16
1 | 2022-03-17 | Modelelagem do processo cadastro de acervo "AS IS" no padrão BPMN | Luiz / Amanda | Concluído | 8 | 6 |  | 2022-03-17
2 | 2022-03-27 | Modelelagem do processo cadastro de acervo "TO BE" no padrão BPMN | Luiz / Amanda | Concluído | 8 | 7 |  | 2022-03-18
3 | 2022-03-27 | Modelagem do processo Emprestimo "TO BE" no padrão BPMN | Guilherme / Frederico / Joice | Concluído | 3 | 4 |  | 2022-03-19
4 | 2022-03-27 | Modelagem do processo Emprestimo "AS IS" no padrão BPMN | Guilherme / Frederico / Joice | Concluído | 8 | 7 |  | 2022-03-20
5 | 2022-03-27 | Modelagem do processo Devolução "TO BE" no padrão BPMN | Guilherme / Frederico / Joice | Concluído | 3 | 4 |  | 2022-03-21
6 | 2022-03-27 | Modelagem do processo Devolução "AS IS" no padrão BPMN | Guilherme / Frederico / Joice | Concluído | 8 | 7 |  | 2022-03-22
7 | 2022-03-27 | Modelagem do processo cadastro de usuario "AS IS" no padrão BPMN | Rômulo / Moisés | Concluído | 5 | 3h30 |  | 2022-03-23
8 | 2022-03-27 | Modelagem do processo cadastro de usuario "TO BE" no padrão BPMN | Rômulo / Moisés | Concluído | 7 | 5 |  | 2022-03-24
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-03-25
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-03-26
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-03-27
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 50 | 40
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Luiz Henrique Rubioli Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Frederico Schirmer Marçal |  |  |  |  | 0 | 0
Guilherme Linhares Rocha |  |  |  |  | 0 | 0
Joice De Melo Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Rômulo Gonçalves Medeiros |  |  |  |  | 0 | 0
Moises Meireles |  |  |  |  | 0 | 0

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-03-28
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-03-29
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-03-30
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-03-31
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-04-01
2022-04-02
Modelo de Negócio para uma Biblioteca | [7 empty] | 2022-04-03
2022-04-04
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-04-05
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-04-06
1 | 2022-04-08 | Construir o diagrama entidade-relacionamento de todos os processos | Luiz / Amanda | Concluído | 8 | 4 | Processo: Cadastro de Acervo | 2022-04-07
2 | 2022-04-10 | Criar tipos abstratos de dados para o processo de negócio cadastro de acervo de livros | Luiz / Amanda | Concluído | 8 | 5 | Processo: Cadastro de Acervo | 2022-04-08
3 | 2022-04-13 | Descrever as propriedades dos processo cadastro de acervo de livros e de suas atividades | Luiz / Amanda | Concluído | 8 | 5 | Processo: Cadastro de Acervo | 2022-04-09
4 | [7 empty] | 2022-04-10
5 | [7 empty] | 2022-04-11
6 | 2022-04-08 | Criar tipos abstratos de dados para o processo de negócio cadastro de usuario | Rômulo / Moisés | Concluído | 6 | 0 | Processo: Cadastro de Usuários | 2022-04-12
7 | 2022-04-17 | Descrever as propriedades dos processo cadastro de usuario e de suas atividades | Rômulo / Moisés | Concluído | 3 | 0 | Processo: Cadastro de Usuários | 2022-04-13
11 | 2022-04-13 | Criar as classes associadas aos processos modelados e suas atividades (Empréstimo e Devolução) | Joice / Guilherme / Fred | Concluído | 4 | 2.5 |  | #REF!
12 | 2022-04-13 | Preencher os campos e atributos dos processos (Empréstimo e Devolução) | Joice / Guilherme / Fred | Concluído | 6 | 4
13 | 2022-04-13 | Descrever impactos da implantação em um banco de dados NoSQL | Joice / Guilherme / Fred | Concluído | 6 | 3
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 49 | 23.5
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Luiz Henrique Rubioli Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Frederico Schirmer Marçal |  |  |  |  | 0 | 0
Guilherme Linhares Rocha |  |  |  |  | 0 | 0
Joice De Melo Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Rômulo Gonçalves Medeiros |  |  |  |  | 0 | 0
Moises Meireles |  |  |  |  | 0 | 0

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-04-18
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-04-19
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-04-20
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-04-21
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-04-22
2022-04-23
Modelo de Negócio para uma Biblioteca | [7 empty] | 2022-04-24
2022-04-25
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-04-26
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-04-27
1 | 2022-04-24 | Mapear o diagrama entidade-relacionamento de todos os processos em um modelo relacional | Luiz / Amanda | Concluído | 4 | 3 |  | 2022-04-28
2 | 2022-05-08 | Automatizar os processos modelados em um sistema de software | Gui / Joice / Fred | Concluído | 6 | 18 |  | 2022-04-29
3 | 2022-05-08 | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos | Moises / Romûlo | Concluído | 5 | 3 |  | 2022-04-30
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-01
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-02
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-03
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-04
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-05
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-06
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-07
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-08
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 15 | 24
|  | 3 |  | 3
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Luiz Henrique Rubioli Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Frederico Schirmer Marçal |  |  |  |  | 0 | 0
Guilherme Linhares Rocha |  |  |  |  | 0 | 0
Joice De Melo Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Rômulo Gonçalves Medeiros |  |  |  |  | 0 | 0
Moises Meireles |  |  |  |  | 0 | 0

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-05-09
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-05-10
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-05-11
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-05-12
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-05-13
2022-05-14
Modelo de Negócio para uma Biblioteca | [7 empty] | 2022-05-15
2022-05-16
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-05-17
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-05-18
1 | 2022-05-28 | Elaborar uma prévia da apresentação da solução proposta e um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido | Luiz / Amanda | Concluído | 4 | 0 |  | 2022-05-19
2 | 2022-05-28 | Avaliar a qualidade e viabilidade do software produzido | Luiz / Amanda | Concluído | 5 | 0 |  | 2022-05-20
3 | 2022-05-29 | Escolher e descrever os indicadores de desempenho do processo de negócio; | Joice / Guilherme / Fred | Concluído | 6 | 2 |  | 2022-05-21
4 | 2022-05-28 | Desenvolver relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados | Moises / Rômulo | Concluído | 8 | 10 |  | 2022-05-22
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-23
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-24
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-25
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-26
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-27
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-28
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-05-29
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 23 | 12
|  | 4 |  | 4
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Luiz Henrique Rubioli Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Frederico Schirmer Marçal |  |  |  |  | 0 | 0
Guilherme Linhares Rocha |  |  |  |  | 0 | 0
Joice De Melo Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Rômulo Gonçalves Medeiros |  |  |  |  | 0 | 0
Moises Meireles |  |  |  |  | 0 | 0

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-05-30
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-05-31
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-06-01
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-06-02
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-06-03
2022-06-04
Modelo de Negócio para uma Biblioteca | [7 empty] | 2022-06-05
2022-06-06
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-06-07
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-06-08
1 | 2022-06-14 | Concluir o documento do projeto; | Joice / Guilherme / Fred | Executando | 4 | 0 |  | 2022-06-09
2 | 2022-06-17 | : Elaborar uma apresentação da solução proposta | Luiz/ Amanda | Planejado | 4 | 0 |  | 2022-06-10
3 | 2022-06-18 | Preparar um vídeo mostrando principais aspectos do projeto | Moises / Rômulo | Planejado | 4 | 0 |  | 2022-06-11
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-12
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-13
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-14
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-15
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-16
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-17
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-18
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-06-19
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 12 | 0
|  | 3 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Luiz Henrique Rubioli Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Frederico Schirmer Marçal |  |  |  |  | 0 | 0
Guilherme Linhares Rocha |  |  |  |  | 0 | 0
Joice De Melo Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Rômulo Gonçalves Medeiros |  |  |  |  | 0 | 0
Moises Meireles |  |  |  |  | 0 | 0